Приложение № 3

к Договору № 4843/15

от « »__________ 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на разработку раздела проектной документации «Электрохимическая защита гидротехнических 
сооружений» объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы»

| Наименование Этапов работ по Договору | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ | Результат Работ | Стоимость Работ по Этапу, в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Разработка ПД по объектам 2 этапа терминала | С момента подписания Договора | 15.06.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком, Заказчиком тома ПД | 40% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 2 Сопровождение ГЭЭ по объектам 2 этапа терминала | 01.07.2022 | 01.10.2022 | Положительное заключение ГЭЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 3 Сопровождение ГГЭ по объектам 2 этапа терминала | 01.10.2022 | 30.12.2022 | Положительное заключение ГГЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 4 Разработка ПД по объектам 3 этапа терминала | 30.07.2022 | 01.03.2023 | Согласованные Генеральным Заказчиком, Заказчиком тома ПД | 40% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 5 Сопровождение ГЭЭ по объектам 3 этапа терминала | 30.06.2023 | 30.09.2023 | Положительное заключение ГЭЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 6 Сопровождение ГГЭ по объектам 3 этапа терминала | 30.09.2023 | 30.12.2023 | Положительное заключение ГГЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Итого |  |  |  | 100% (заполняется по итогам процедуры закупки) |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________/И.М. Русу/ | От Подрядчика ______________________/ / |
| --- | --- |