Приложение № 3

к Договору № 4843/20

от _______._______. 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на разработку раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду», с получением положительного заключения о согласовании намечаемой хозяйственной деятельности  в Федеральном агентстве по рыболовству, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в Росприроднадзоре, положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту: «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы»

| Наименование Этапов работ по Договору | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ | Результат Работ | Стоимость Работ по Этапу, в руб., с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Разработка ПД по объектам 2 этапа терминала | С момента подписания Договора | 15.05.2023 | Согласованные Генеральным Заказчиком, Заказчиком тома ПД | 30% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 2 Проведение общественных обсуждений. Согласование документации в ФАР по объектам 2 этапа | 09.01.2023 | 28.04.2023 | Протокол о проведении общественных обсуждений. Заключение о согласовании деятельности в ФАР | 10% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 3 Сопровождение ГЭЭ по объектам 2 этапа терминала | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Положительное заключение ГЭЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 4 Сопровождение ГГЭ по объектам 2 этапа терминала | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Положительное заключение ГГЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 5 Разработка ПД по объектам 3 этапа терминала | 03.04.2023 | 15.09.2023 | Согласованные Генеральным Заказчиком, Заказчиком тома ПД | 30% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 6 Проведение общественных обсуждений. Согласование документации в ФАР по объектам 3 этапа | 03.07.2023 | 31.10.2023 | Протокол о проведении общественных обсуждений. Заключение о согласовании деятельности в ФАР | 10% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 7 Сопровождение ГЭЭ по объектам 3 этапа терминала | 02.10.2023 | 30.12.2023 | Положительное заключение ГЭЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 8 Сопровождение ГГЭ по объектам 3 этапа терминала | 02.10.2023 | 30.12.2023 | Положительное заключение ГГЭ к разрабатываемым разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Итого |  |  |  | 100% (заполняется по итогам процедуры закупки) |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________/И.М. Русу/ | От Подрядчика ______________________/ / |
| --- | --- |