Приложение № 2

к Договору № 4888/2

от _______._______. 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на разработку рабочей документации и корректировку проектной документации по разделу: «Технологические решения наливных грузов» по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

| Наименование Этапов работ по Договору | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ | Результат Работ | Стоимость Работ по Этапу, в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Разработка рабочей документации по объекту: - Буферная емкость дизельного топлива РВС-500; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 2. Разработка рабочей документации по объекту: - Аварийно-дренажная емкость V=100 м3 причала №4; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 3. Разработка рабочей документации по объекту: - Аварийно-дренажная емкость V=100 м3 причала №5; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 4. Разработка рабочей документации по объекту: - Емкость подземная дренажная учтенной нефти V=100 м3; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 5. Разработка рабочей документации по объекту: - Емкость подземная дренажная неучтенной нефти V=100 м3; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 6. Разработка рабочей документации по объекту: - Дренажная емкость неучтенного дизтоплива V=40 м3; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 7. Разработка рабочей документации по объекту: - Горизонтальная надземная емкость V=40 м3; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 8. Разработка рабочей документации по объекту: - Площадка автоналива дизельного топлива; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 9. Разработка рабочей документации по объектам: - Технологическая площадка стендеров причала №4; - Технологическая площадка стендеров причала №5; - Система защиты от гидроудара для защиты причального оборудования и трубопроводов (СЗГУ-1, 2, 3) - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 19% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 10. Разработка рабочей документации по объекту: - Комплекс конденсации и рассеивания углеводородных паров нефти; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 3,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 11. Разработка рабочей документации по объекту: - Нагнетательная установка (блок побудителей расхода) (2 ед.); - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 3,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 12. Разработка рабочей документации по объекту: - Технологический трубопровод; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 20% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 13. Разработка рабочей документации по объекту: - Площадка отсекающих задвижек; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 3% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 14. Разработка рабочей документации по объекту: - Насосная станция откачки дизельного топлива и нефти; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 15. Разработка рабочей документации по объекту: - Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН); - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 4,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 16. Разработка рабочей документации по объекту: - Блок-бокс учета дизельного топлива; - Локальные и объектные (при необходимости) сметные расчеты. | с момента подписания Договора | 20.09.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком комплекты РД | 2,5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 17. Корректировка проектной документации | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Согласованные Генеральным Заказчиком тома ПД | 9% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 18. Сопровождение ГЭЭ | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Положительное заключение ГЭЭ к разработанным разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 19. Сопровождение ГГЭ | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Положительное заключение ГГЭ к разработанным разделам ПД | 5% (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Итого |  |  |  | 100% (заполняется по итогам процедуры закупки) |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________/И.М. Русу/ | От Подрядчика ______________________/ / |
| --- | --- |