## TDSheet
Приложение № 2
к Договору № 4877/10 от _____________________________ 2023 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№ п/п | Наименование этапа |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Сумма без НДС, руб. | НДС, руб. |  | Сумма к оплате, руб., с учетом НДС | Результаты работ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий |  | С даты получения письменного подтверждения Заказчика | 2023-06-30 | 30% | 30% |  | 30% | Отчет по результатам научно-технического сопровождения
2 | Независимый контроль качества проектирования гидротехнических сооружений |  | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 60% | 60% |  | 60% | Отчет по результатам независимого контроля качества проектирования
3 | Сопровождение курируемых разделов ПД в ГГЭ |  | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 10% | 10% |  | 10% | Согласование ГГЭ
| ИТОГО |  |  |  | 100% | 100% |  | 100%
| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
| _______________________ |  | Генеральный директор
| _______________________ |  | АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
|  | / |  |  | / И.М. Русу